תהליכי שיתוף נוער בסוגיות פוליטיות

הצעה לתוכנית/ נוהל רשותי

רקע

פרויקטים של שיתוף ציבור בתחום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה בקרב בני ובנות נוער מבוססים על תפיסה הרואה בהם שותפים פעילים בעיצוב המרחב הציבורי כבר בגיל צעיר. במסגרת זו ניתן לקיים תהליכי היוועצות מובנים עם נוער סביב סוגיות הנוגעות לחיי הקהילה, לחינוך ולמרחב העירוני, כגון מועצות נוער משתתפות בתהליכי מדיניות, אספות נוער עירוניות, קבוצות חשיבה ודיאלוג רב-גילאיות, וסדנאות עיצוב מדיניות בנושאי שוויון, זכויות אדם וחברה משותפת. פרויקטים אלה משלבים בין למידה על עקרונות הדמוקרטיה הליברלית לבין התנסות מעשית במנגנוני השתתפות והשפעה, ובכך מחזקים תחושת אחריות אזרחית, חשיבה ביקורתית ויכולת להשפיע על החלטות ברמה המקומית.

סולם ההשתתפות של שֶרִי ארט (Hart’s Ladder of Participation) מציג מודל מדורג להבנת רמות ההשתתפות של ילדים ובני נוער בתהליכי קבלת החלטות. הסולם נע בין מצבים של “אי-השתתפות” או שימוש סמלי בלבד בנוער, דרך שלבים שונים של שיתוף מוגבל והיוועצות, ועד לרמות הגבוהות שבהן בני ובנות הנוער הם שותפים מלאים לתכנון, קבלת החלטות והובלת תהליכים יחד עם מבוגרים. בהתאם לתפיסה זו, המודל המוצע כאן שואף למקם את בני ובנות הנוער ברמה הגבוהה ביותר של הסולם – כשותפים שווי ערך בעיצוב מדיניות, יוזמה והובלה של תהליכים חינוכיים-דמוקרטיים. לא מדובר רק בשיתוף או בהקשבה לקול הנוער, אלא בהכרה בהם כשחקנים פעילים בעלי אחריות והשפעה ממשית, הפועלים יחד עם מקבלי ההחלטות מתוך יחסי שותפות אמיתיים המבוססים על אמון, אחריות משותפת וכבוד הדדי.

מובילי התהליך צריכים להיות בעל תפקיד חינוכי ברשות לצד בעל תפקיד הקשור לסוגיה הפוליטית, ויהיה חבר גם בצוות היישום

דוגמה לתהליך שיתוף נוער :“Youth Lead the Change”  - בוסטון ארה"ב

מנהל החינוך של העיר בוסטון מפעילה תוכנית שנקראת  Youth Lead the Change, שהיא אחד המודלים הידועים בעולם לשיתוף נוער בקבלת החלטות עירוניות על תקציב ומדיניות.

במסגרת התהליך, בני ובנות נוער בגילאי תיכון וצעירים (בערך 12–25) משתתפים בתהליך דמוקרטי מלא שבו הם:

- מציעים רעיונות לפרויקטים עירוניים (כמו שיפור מרחבים ציבוריים, בטיחות, חינוך וסביבה)

- מפתחים את הרעיונות להצעות ישימות יחד עם צוותי העירייה

- מצביעים בבחירה דמוקרטית על הפרויקטים שיקבלו תקציב

- משפיעים בפועל על חלוקת תקציב עירוני אמיתי (כ־מיליון דולר בשנה)

מה חשוב להבין על הדוגמה הזו מבחינת שיתוף ציבור:

- זה לא “התייעצות” בלבד — יש כוח החלטה אמיתי לנוער

- העירייה מחויבת ליישם את הפרויקטים שנבחרים

- התהליך בנוי כך שהוא משלב למידה פוליטית + השפעה ממשית

- יש ניסיון להגיע גם לנוער שלא מגיע בדרך כלל למעגלי השפעה (שוויון השתתפות)

ללמידה נוספת על הפרויקט היכנסו לקישור

הצעה לתהליך בן 8 שלבים ליצירת תהליך שיתוף נוער בסוגיות פוליטיות:

שלב 0: גיוס והצטרפות של בני ובנות הנוער לתהליך

במידה ומתבססים על נבחרת נוער קיימת (מועצת נוער רשותית/ קבוצת נוער רשותית) ניתן לדלג על שלב זה

- איתור וגיוס בני ובנות נוער בעלי עניין ומוטיבציה לקחת חלק בתהליך השפעה דמוקרטי-רשותי

- הצגת התהליך כהזדמנות לשותפות אמיתית בעיצוב מדיניות ציבורית סביב סוגיה רשותית ממשית

- הדגשת עקרון היסוד של התהליך: נוער כשותף מלא בתהליך קבלת ההחלטות ולא כקהל ייעוץ סמלי

- יצירת מחויבות הדדית בין המשתתפים לבין הרשות/המובילים החינוכיים לגבי רציפות, אחריות והשקעה בתהליך

- גיבוש קבוצה יציבה של משתתפים והבהרת הציפיות, היקף ההשתתפות והמשמעות הציבורית של המעורבות

שלב 1: הגדרת הסוגיה והמסגרת הפוליטית של התהליך (מפגש פתיחה)

- הצגת הסוגיה הרשותית שנבחרה מראש כתשתית לתהליך העבודה

- הבהרת ההקשר הפוליטי-רשותי של הסוגיה: מי מושפע ממנה, מי מקבל החלטות לגביה, ומהם מוקדי הכוח המרכזיים

- הגדרת מטרת התהליך: השפעה של נוער על מדיניות רשותית אמיתית סביב הסוגיה

- יצירת שפה משותפת סביב מושגים מרכזיים (דמוקרטיה, מדיניות ציבורית, ייצוג, שותפות)

- ניסוח שאלת עבודה מרכזית שתלווה את כל התהליך (למשל: “כיצד צריכה להיראות המדיניות הרשותית בסוגיה זו מתוך פרספקטיבה של בני ובנות נוער ותושבים?”)

- קביעת כללי שיח ותהליך המבוססים על שותפות, אחריות והקשבה בין כלל המשתתפים

שלב 2: איסוף עמדות והבנת השטח (2–3 מפגשים/ עבודה בצוותים)

- שיחות עם קבוצות נוער נוספות (“שיתוף עמיתים”)

- מפגשי הקשבה עם תושבים, אנשי מקצוע ונציגי רשות

- זיהוי אינטרסים שונים וקונפליקטים סביב הסוגיה

- מיפוי בעלי עניין (נוער, הורים, רשות, קהילה, קבוצות שונות בעיר)

שלב 3: למידה פוליטית-דמוקרטית של הסוגיה (2 מפגשים)

- הבנת ההקשר המדיניותי: איך מתקבלות החלטות ברשות

- מי מחזיק בכוח? אילו אילוצים קיימים (תקציב, חוק, סדרי עדיפויות)

- חשיפה לעקרונות דמוקרטיים רלוונטיים: ייצוג, צדק חלוקתי, שוויון, זכויות

- ניתוח ביקורתי של המציאות הקיימת

שלב 4: עיצוב עמדות והצעות מדיניות (2 מפגשים)

- חלוקה לקבוצות עבודה לפי כיווני פתרון שונים

- גיבוש הצעות מדיניות אמיתיות (לא רק רעיונות כלליים)

- התמודדות עם מחלוקות פנימיות בתוך קבוצת הנוער

- יצירת “מסמך נוער” או “עמדת מדיניות” מוסכמת/רב-קולית

שלב 5: דיאלוג עם מקבלי החלטות (מפגש שיא)

- הצגת עמדות הנוער לראש הרשות / מנהלי אגפים / חברי מועצה

- דיון פתוח שבו מתקיים שיח בין שווים (לא רק הקשבה חד-צדדית)

- תגובה רשמית של הרשות להצעות (מה מתקדם, מה לא ולמה)

- שקיפות לגבי מגבלות והזדמנויות

שלב 6: קבלת החלטות והשפעה בפועל (1–2 מפגשים + המשך)

- קביעת אילו הצעות מתקבלות ליישום

- בניית מנגנון עבודה משותף נוער–רשות ליישום

- מעקב אחרי ביצוע בפועל

- התאמות ושינויים לפי צורך

שלב 7: סיכום, הערכה והפצה ציבורית

- הערכת השפעה: מה באמת השתנה בעקבות התהליך

- רפלקציה של הנוער על כוח, ייצוג והשפעה פוליטית

- הצגת התהליך לציבור הרחב (אירוע/דוח/כנס רשותי)

- חיזוק מודל המשך של השתתפות נוער במדיניות